## Master
Priority | Task | Deadline | Description Task | Task Steps | Resource Departement | Resource Person | Status
Mengurangi
High | Proses Bisnis | 2020-07-17 | Memperbaiki Proses bisnis Intenal yang memakan waktu lebih dari 3 hari kerja | 1. Akuisisi Proses Bisnis Marketing | Dept Secured Financing | Welly | On Progres
|  |  |  | 2. Akuisisi Proses Bisnis Operasional | Dept Operasional | Hendro | On Progres
|  |  |  | 3. Akuisisi Proses Bisnis Credit Risk Management | Depr CRM | Edi | On Progres
|  |  |  | 4. Membatasi Area Cover bebas | Dept Secured Financing | Welly | On Progres
Menciptakan
High | Pedoman Survey | 2020-07-17 | untuk panduan survey marketing | 1. Membuat pedoman survey sesuai dengan kebutuhan analisa | Depr CRM , SF | Edi, Welly | On Progres
|  |  |  | 2. Membuat ketentuan survey |  |  | On Progres
High | Credit Scoring | 2020-07-20 | Untuk mengukur kelayakan pemberian kredit | 1. Membuat paramater yang akan dimasukan kedalam kredit scoring | Depr CRM | Edi | On Progres
|  |  |  | 2. Membuat Grading berdasarkan total score |  |  | On Progres
High | System Marketing track & Funnel Proses | 2020-07-20 | untuk monitor dan kontrol aktivitas marketing serta data prospek sd cair | 1. Design parameter Marketing track | Dept Secured Financing | Welly | On Progres
|  |  |  | 2. Design parameter Funnel process |  |  | On Progres
|  |  |  | 3. Business Analyst flow to System |  |  | On Progres
|  |  |  | 4. System Analyst IT | Dept IT | Hamsudi | On Progres
High | Tools Appraisal | 2020-07-21 | untuk meningkatkan kualitas hasil appraisal jaminan dan standarisasi Appraisal | 1. Design Parameter Appraisal | Depr CRM | Edi | On Progres
|  |  |  | 2. Business Analyst flow to System |  |  | On Progres
|  |  |  | 3. System Analyst IT | Dept IT | Hamsudi | On Progres
High | Redesign Activity Marketing | 2020-07-17 | Untuk menghilangkan idle time dan over load serta efisiensi Fungsi dan struktur | 1. Design ideal habbit | Dept Secured Financing | Welly | On Progres
|  |  |  | 2. Design KPI |  |  | On Progres
|  |  |  | 3. Design jobdesk |  |  | On Progres
|  |  |  | 4. Design Area Cover |  |  | On Progres
|  |  |  | 5. Design Job Grading SMO | Dept SF & HC | Welly & Abi | On Progres
High | Customer Relationship Management (CRM) | 2020-07-21 | untuk aktifitas pemasaran, seperti segmentasi pasar, mendapatkan konsumen baru, mempertahankan kesetiaan konsumen, mengembangkan konsumen, menejemen kampanye penjualan, dan manajemen kesempatan. | 1. Memaksimalkan data base debitur aktif melalui Tele Sales | Dept Secured Financing | Welly | On Progres
|  |  |  | 2. Design konsep tele after sales |  |  | On Progres
|  |  |  | 3. Konsep umum |  |  | On Progres
High | Struktur Baru |  | Penanganan Collection dan marketing di cabang kategori C | 1. Konsep Head Bisnis | Dept Secured Financing & Collection | Welly & Nur | On Progres
|  |  |  | 2. Ideal Habbit Head Bisnis |  |  | On Progres
|  |  |  | 3. KPI Head Bisnis |  |  | On Progres
Meningkatkan
High | Kualitas Survey | 2020-07-21 | untuk menigkatkan kualitas kredit dan kemampuan survey marketing | 1. Membuat bahan training khusus Surveyor | Dept Secured Financing | Welly | On Progres
|  |  |  | 2. Mengadakan training Surveyor | Dept SF & HC | Welly & Abi | On Progres
High | Produktifitas Marketing | 2020-07-21 | untuk menigkatkan produktifitas marketing | 1. Design Target | Dept Secured Financing | Welly | On Progres
|  |  |  | 2. MPP per Cabang | Dept Secured Financing | Welly | On Progres
High | Produktifitas SOA | 2020-07-21 | Meningkatkan Produktifitas seluruh SOA Untuk membantu marketing mendapatkan prospek | 1. Design Pedoman Rekrut, Registrasi, dan Maintain MB | Dept Secured Financing | Welly | On Progres
|  |  |  | 2. Design Pedoman Maintain CGC |  |  | On Progres
|  |  |  | 3. Menigkatkan SEM untuk digital Marketing |  |  | On Progres
|  |  |  | 4. Design Pedoman Promosi |  |  | On Progres
|  |  |  | 5. Design Pedoman Rekrut , Registrasi, dan Maintain MF & MBA |  |  | On Progres
|  |  |  | 6. Design pedoman penawaran RO |  |  | On Progres
High | Produktifitas Tele Center |  | Agar kontribusi tele dapat meningkat baik sisi lending atau Collection | 1. Redesign Ideal Habbit Tele | Dept Secured Financing | Welly | On Progres
|  |  |  | 2. Redesign Target Tele |  |  | On Progres
|  |  |  | 3. Setting MPP Tele |  |  | On Progres
|  |  |  | 4. Setting Struktur Tele |  |  | On Progres
|  |  |  | 5. Re design Format reporting Tele |  |  | On Progres
|  |  |  | 6. Design Proses Track Tele |  |  | On Progres
Menghilangkan
High | Konsep DOO | 2020-07-14 | Menghapus Konsep DOO menyesuaikan Produk saat ini hanya sertifikat | Menghilangkan Konsep DOO dalam Struktur KMI | Dept Kepatuhan | Dimas | On Progres

## Dept. CRM
Project Name: NPM V2 Marketing
Departement : CRM
Priority | Task | Deadline | Description Task | Task Steps | Resource Departement | Resource Person | Status
Mengurangi
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih
Pilih
Pilih
Pilih
Pilih
Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Menciptakan
High | Tools Verifikasi CA | 2020-07-17 | Standarisasi Verifikasi telepon CA ke debitur dan Verifikasi Appraisal | 1. Design Parameter verifikasi Telepon |  |  | Planed
|  |  |  | 2. Design Parameter Verifikasi Appraisal |  |  | On Progres
|  |  |  | 3. Design Tools Appraisal untuk AO |  |  | On Progres
High | Credit Scoring | 2020-07-20 | Untuk mengukur kelayakan pemberian kredit | 1. Membuat paramater yang akan dimasukan kedalam kredit scoring (1p 5c) | Depr CRM | Edi | On Progres
|  |  |  | 2. Membuat Grading berdasarkan total score |  |  | On Progres
High | System Appraisal | 2020-07-21 | untuk meningkatkan kualitas hasil appraisal jaminan dan standarisasi Appraisal | 1. Design Parameter Appraisal | Depr CRM | Edi | On Progres
|  |  |  | 2. Business Analyst flow to System |  |  | On Progres
|  |  |  | 3. System Analyst IT | Dept IT | Hamsudi | On Progres
High | Pedoman Survey AO | 2020-07-20 | untuk panduan survey marketing | 1. Membuat pedoman survey sesuai dengan kebutuhan analisa | Depr CRM , SF | Edi, Welly | On Progres
|  |  |  | 2. Membuat ketentuan survey |  |  | On Progres
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Meningkatkan
High | Produktifitas Memorandum CA | 2020-07-20 | Agar dapat meningkatkan supporting kepada Prospek yang masuk | 1. Redesign Ideal Habbit CA | Depr CRM | Edi | On Progres
2. Setting MPP CA
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Menghilangkan
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih

## Dept. OPR
Project Name: NPM V2 Marketing
Departement : Operasional
Priority | Task | Deadline | Description Task | Task Steps | Resource Departement | Resource Person | Status
Mengurangi
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Menciptakan
Pilih | Panduan LPDK untuk Debitur | 2020-07-20 | Agar pembuatan PM/Surat keterangan dapat dibantu debitur | Panduan pembuatan PM/Surat keterangan dari kelurahan/Kecamatan |  |  | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Meningkatkan
High | Supporting Operasional | 2020-07-21 | Agar support dari Operasional dapat meningkat | 1. Panduan kerja menyesuaikan Proses Bisnis baru |  |  | Pilih
|  |  |  | 2. Pengecekan Pefindo dapat dilakukan disemua cabang |  |  | Pilih
|  |  |  | 3. Ideal habbit Operasional |  |  | Pilih
|  |  |  | 4. Setting MPP Operasional |  |  | Pilih
|  |  |  | 5. Rename Struktur Operasional Cabang (Tidak ada konsep Distric lagi) |  |  | Pilih
|  |  |  | 6. Panduan Penggunaan Sefin System Operasional |  |  | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Menghilangkan
High | Struktur DOH | 2020-07-17 | Penyesuaian tidak ada Konsep distric lagi | 1. Restruktur Operasional |  |  | Pilih
|  |  |  | 2. Redesign Jobdesk & Ideal Habbit |  |  | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih

## Dept. IT
Project Name: NPM V2 Marketing
Departement : IT
Priority | Task | Deadline | Description Task | Task Steps | Resource Departement | Resource Person | Status
Mengurangi
Pilih | Aplikasi ACE | [5 empty] | Pilih
Pilih | Webtool System | [5 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Menciptakan
High | System Marketing track & Funnel Proses | ? | untuk monitor dan kontrol aktivitas marketing serta data prospek sd cair | 1. PIC System |  |  | Pilih
|  | 2020-07-20 |  | 2. Business Analyst dari tim Pak Welly |  |  | Pilih
|  | ? |  | 3. System Analyst IT |  |  | Pilih
High | Tools Appraisal | 2020-07-20 | untuk meningkatkan kualitas hasil appraisal jaminan dan standarisasi Appraisal | 1. Design Parameter Appraisal | Depr CRM | Edi | On Progres
|  | 2020-07-20 |  | 2. Business Analyst flow to System |  |  | On Progres
|  | ? |  | 3. System Analyst IT
|  | ? |  | 4. PIC System | Dept IT | Hamsudi | On Progres
Pilih | Aplikasi NEW ACE
Pilih | SEFIN Dasboard | [5 empty] | Pilih
Pilih | Dasboard Risk | [5 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Meningkatkan
Pilih | Proses IDEB & Pefindo | [5 empty] | Pilih
Pilih | Sefin Dasboard | [5 empty] | Pilih
Pilih | Support IT | [5 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Menghilangkan
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih
Pilih | [6 empty] | Pilih

## Sheet1
Mengurangi
| Manual Report harian Marketing | rekap manual Lending harian cabang, area dan konsol
| Manual Report harian Collection | rekap manual NPL, FID, Bucket Collection
| Manual Report harian Risk | rekap manual NS , KKR, Restruktur Detail, Portofolio Kredit Detail
Modul Aplikasi Webtool -Proses Bisnis
Manual proses Pendeteksian kesalahan input User
Menciptakan
| Dashboard Marketing ( pencapaian marketing - Lending) | Dashboard Lending harian cabang, area dan konsol
| Dashboard Collection ( Collection Ratio ) | Dashboard NPL, FID, Bucket Collection
| Dashboard Risk Managment | Dashboard NS , KKR, Restruktur Detail, Portofolio Kredit Detail
| Aplikasi Centro | Aplikasi Operasional
| Aplikasi CAATS | Aplikasi Audit internal - Input, proses, transaksi dan report
| Aplikasi Kepatuhan ACE ( New ) - Lending &collection | Aplikasi aktifitas kerja tim Bisnis ( Lending & collection)
| Aplikasi Otorisasi & Approval | Aplikasi membantu proses otorisasi dan approve transaksi micro
Modul Colection - SEFIN
| Modul Credit Scoring - SEFIN | Credit Scoring
| Modul Appraisal Jaminan - SEFIN | Appraisal Jaminan Internal
Meningkatkan
| Aplikasi Simar - Risk Management | Dashboard Rsik Managment
| Aplikasi IT Support | Dashboard RFM, Project, Modul Support Core
Aplikasi Sefin - dasboard
Upgdate aplikasi tele - Quiros
Menghilangkan
Aplikasi ACE ( OLD)
Aplikasi KAMi
Aplikasi Mitra KMI Andorid
Aplikasi KMI Droid